## Sheet1
Task Name | Start Build | Finish Build | % Build | Names | Start testing | Finish testing | % Testing | Names | Notes
Header | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 80% | Hữu Cảnh | 2020-10-15 | 2020-10-16 | 70% | Hữu Cảnh | Chưa chỉnh sửa được đăng nhập khi collapse menu
Carousel | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 80% | Hữu Cảnh | 2020-10-16 | 2020-10-17 | 70% | Hữu Cảnh | popup được video nhưng chưa play được
MovieList | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 70% | Hữu Cảnh | 2020-10-17 | 2020-10-18 | 70% | Hữu Cảnh | Chưa edit được 2 arrow của owl carousel, popup được video nhưng chưa play được
Cinema | 2020-10-01 | 2020-10-04 | 90% | Hữu Cảnh | 2020-10-04 | 2020-10-06 | 80% | Hữu Cảnh
News | 2020-10-07 | 2020-10-09 | 90% | Hữu Cảnh | 2020-10-09 | 2020-10-11 | 80% | Hữu Cảnh
App |  |  | 0% | Hữu Cảnh |  |  |  | Hữu Cảnh
Footer | 2020-10-12 | 2020-10-15 | 95% | Hữu Cảnh | 2020-10-15 | 2020-10-18 | 80% | Hữu Cảnh